Bài 1:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc."

- Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

- Lý do giải thích:

  - Việc tạo công việc mới có thể không quá phức tạp, nhưng sẽ yêu cầu một số bước như thiết kế form, xử lý dữ liệu và hiển thị thông báo. Vì vậy, mức độ khó có thể ở mức trung bình (5 điểm trong dãy Fibonacci).

Bài 2:

User Story: “Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để có thể sở hữu mặt hàng”

Ước lượng Story Points: 5 điểm Story (mức độ trung bình)

Lý do giải thích:

Việc thanh toán đơn hàng yêu cầu phải liên kết với bên ngân hàng và call api khi gửi yêu cầu thanh toán

Bài 3:

- User Story: "Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất."

- Điểm Story ước lượng (Planning Poker):

  - Mỗi thành viên trong nhóm chọn một số điểm Story từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100).

  - Sau khi tất cả thành viên đã chọn, mở bài và thảo luận về lý do sự khác biệt trong các ước lượng.

- Giải thích sự khác biệt: Nếu có sự khác biệt trong các điểm Story, nhóm sẽ thảo luận về lý do và đi đến sự đồng thuận.

Bài 4:

- User story: “Là người dùng, tôi muốn tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có tài khoản cho riêng mình”

- Project Owner giải thích chi tiết về user story và yêu cầu

- Thành viên chọn Story Point tùy vào cảm nhận mỗi người về độ phức tạp của yêu cầu

- Các thành viên mở bài

- Nếu khác biệt:

+ Chọn ra 2 người thấp nhất và cao nhất để giải thích lý do

- Đưa đến sự đồng thuận

Bài 5:

Product Backlog:

| User Stories | Mô tả |
| --- | --- |
| Đăng ký | Là người dùng tôi muốn đăng ký để tạo tài khoản cho riêng mình |
| Đăng nhập | Là người dùng tôi muốn đăng nhập vào tài khoản để sử dụng chức năng của hệ thống |
| Tạo dự án | Là người quản lý, tôi muốn tạo dự án để mọi người có thể làm việc chung |
| Tạo task | Là người trưởng nhóm, tôi muốn tạo task để phân chia nhiệm vụ cho mọi người |
| Tìm kiếm task | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm task để xem các task hiện đang có |

Ước lượng story point:

| User Stories | Story point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký | 3 | Tạo form và validate định dạng |
| Đăng nhập | 3 | Tạo form và validate data |
| Tạo dự án | 5 | Tạo form và validate nhiều trường |
| Tạo task | 8 | Tạo form, validate data và đáp ứng một số điều kiện |
| Tìm kiếm task | 5 | Tạo ô input, tìm kiếm theo từ khóa người dùng |

3. Planning Poker (quy trình mô phỏng)

Bước 1 – PO trình bày User Story

PO giải thích từng User Story

Bước 2 – Mỗi thành viên chọn điểm bí mật

Mỗi người chọn một thẻ Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21.

Bước 3 – Lật bài đồng thời (Reveal)

Ví dụ US04 – Tạo Task:
Các thành viên ra bài: 5 – 8 – 8 – 13 – 8

Bước 4 – Thảo luận sự khác biệt

Người chọn 13: “Logic task phức tạp, có ngày, ưu tiên, thành viên, validate nhiều.”

Người chọn 5: “Backend nhẹ, phần lớn là giao diện.”

Bước 5 – Vote lại và đồng thuận

Nhóm thống nhất US04 = 8 điểm.

6. Sử dụng Velocity để lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity Sprint trước = 14 SP.

Nhóm chỉ nên commit khoảng 80–90% velocity → khoảng 12–13 SP để an toàn.

- Tuy nhiên Sprint này nhóm commit 15 SP, vì:

- tính năng liên quan chặt chẽ

- độ phức tạp vừa phải

- rủi ro thấp hơn Sprint trước

Bài 6:

- Xác định mục tiêu Sprint :

  - "Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng"

    - Tập trung vào chức năng chính : Basic Task Management (Tạo – Sửa - Xoá)

  - “Hoàn thành các chức năng cốt lõi giúp người dùng tạo và quản lý công việc hằng ngày.”

    - Đây là tính năng cốt lõi của ứng dụng quản lý công việc

    - Mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng

    - Tập trung giúp đội dễ dàng estimate và deliver trong Sprint

- Chọn User Stories :

| User Story | Goal | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | “Là người dùng, tôi muốn tạo một công việc mới để theo dõi những việc cần làm.” | - Đây là nền tảng của toàn bộ ứng dụng - Không có chức năng này thì ứng dụng chưa có giá trị sử dụng - Phù hợp để đạt Goal “Quản lý công việc” |
| Chỉnh sửa công việc | “Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa nội dung hoặc thời hạn công việc để cập nhật thay đổi.” | - Gắn liền với thao tác tạo công việc. - Người dùng thường xuyên cần thay đổi nội dung task khi làm việc. - Giúp hoàn thiện trải nghiệm “quản lý công việc cơ bản”. |

- Phân chia User Stories thành các task nhỏ

| User Stories | Task |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | - Thiết kế UI form tạo công việc - Xử lý sự kiện input (FE) - Tạo API backend để tạo công việc - Xử lý validate dữ liệu (title, deadline) - Lưu công việc xuống database - Hiển thị thông báo tạo thành công/thất bại - Viết test (unit + integration) |
| Chỉnh sửa công việc | - Thiết kế UI popup/form sửa công việc - Hiển thị dữ liệu công việc hiện có lên form - API update công việc (backend) - Validate dữ liệu chỉnh sửa - Lưu bản cập nhật xuống database - Cập nhật UI ngay sau khi sửa (FE refresh state) - Viết test (unit + integration) |

- Ước lượng công việc cho mỗi User Story :

| User Story | Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | M | - Bao gồm FE/BE - Có nhiều bước : UL, validate, kết nối API, test |
| Chỉnh sửa công việc | S | - Logic tương tự tạo công việc nhưng ít hơn (không cần tạo mới toàn bộ data) - Gần như tái sử dụng phần lớn code và UI. - Công việc nhẹ hơn, phù hợp mức Small. |

Bài 7:

- Chia nhỏ User Story thành các Task

| User Story | Task |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện Form Đăng ký | - Tạo form gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên người dùng… |
| Xử lý logic nhập liệu trên Frontend | - Validate dữ liệu trước khi gửi API (email hợp lệ, mật khẩu đủ mạnh,…). - Hiển thị lỗi theo UX (highlight, message,…). |
| Tạo API “Đăng ký tài khoản” trên backend | - Nhận dữ liệu form → gọi logic tạo user → trả về kết quả. |
| Xử lý nghiệp vụ đăng ký | - Kiểm tra email đã tồn tại - Mã hóa mật khẩu - Lưu user vào database - Trả về kết quả thành công / lỗi |
| Hiển thị thông báo đăng ký thành công / thất bại | - Thông báo dạng modal/toast - Điều hướng người dùng đến trang đăng nhập sau thành công |
| Viết Unit Test và Integration Test | - FE: test validate - BE: test API, test logic tạo user - Test các case lỗi (email trùng, mật khẩu sai format…) |

- Lý do lựa chọn các Task

  - Tách UI – Logic – Backend – Test rõ ràng

  - Tuân theo chuỗi hành động của người dùng

  - Đảm bảo mỗi task nhỏ, hoàn thành trong một Sprint

  - Dễ theo dõi trong Sprint Board

- Ước lượng các Task :

| Task | Mô tả | Size |
| --- | --- | --- |
| UI Form đăng ký | Xây dựng layout, các trường input | S |
| FE Validation & Xử lý logic | Validate email, password, lỗi | M |
| API đăng ký (Backend) | Tạo endpoint /register | M |
| Business Logic tạo user | Hash password, check email, lưu DB | M |
| Hiển thị thông báo & điều hướng | Toast + chuyển sang login | S |
| Unit Test & Integration Test | FE + BE test | L |

Bài 8:

- sprint1 velocity = 13

- sprint2 velocity = 18

- velocity trung bình = 15.5  dùng 15 điểm làm target an toàn cho Sprint tiếp theo

đội có thể hoàn thành khoảng 2–4 user stories

Bài 9:

- Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points:

  - Vai trò : Người dùng

  - Mục đích  : Là người dùng muốn Tạo công việc mới

  - Giải tích : Để có thể tạo mới công việc lưu trữ các thông tin cần làm

Mức độ phức tạp : 8

- Do nó làm cái chức năng chính trong hệ thống để có thể quản lý các công việc mà người dùng cần note lại để thực hiện

- Thực hiện Planning Poker:

| Tên nhiệm vụ | Điểm Story Point | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Giao diện công việc | 3 | Đi thiết kế giao diện có thể thêm công viện mới ( input nhập , tên công viêc, calender chọn ngày bắt đầu và kết thúc |
| API | 5 | Viết API để thêm mới công việc vào CSDL tiến hành lưu trữ dữ liệu |
| Validate dữ liệu | 2 | Hiển thị thông báo thành công hoặc lỗi thông tin khi người dùng tạo công việc mới |

- Lập kế hoạch Sprint:

Velocity giả định: Ví dụ nhóm có Velocity = 20 điểm/Sprint (hoặc cá nhân có Velocity = 10 điểm/Sprint).

- Chọn User Stories:

- Nếu Velocity = 10 , có thể chọn toàn bộ User Story “Tạo công việc mới” (10 điểm).

- Nếu Velocity = 20 , ngoài User Story này, nhóm có thể chọn thêm các User Stories khác từ Product Backlog (ví dụ: “Xem danh sách công việc”, “Chỉnh sửa công việc”).

Bài 10:

- User Story :

- “Là người dùng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xem tổng tiền, để có thể hoàn tất đặt hàng.”

- Các Task được chia nhỏ :

| Task | Story Point |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX giỏ hàng | 1 |
| Xử lý logic front-end | 3 |
| API “Thêm sản phẩm vào giỏ hàng” | 2 |
| API “Lấy thông tin giỏ hàng” | 2 |
| API “Cập nhật giỏ hàng” | 2 |
| API “Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng” | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí vận chuyển | 2 |
| Viết test (unit + integration) & kiểm tra QA | 2 |

- Việc chia User Story “Tạo tính năng giỏ hàng” thành các task nhỏ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc của Scrum nhằm :

  - Giảm độ phức tạp và giúp nhóm dễ hiểu hơn

  - Hỗ trợ ước lượng Story Point chính xác và thực tế hơn

  - Tối ưu hoá khả năng hoàn thành trong Sprint

  - Cho phép làm việc song song giữa dev–QA–backend–frontend

  - Giúp dễ theo dõi tiến độ trong Sprint Backlog

  - Dễ kiểm thử, dễ review, dễ đảm bảo chất lượng

- Lập kế hoạch Sprint

- Tổng Story Point = 16 Story Point

- Sprint Goal : “Hoàn thành phiên bản giỏ hàng cơ bản (MVP): thêm sản phẩm, xem giỏ hàng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền.”

- Task phù hợp với Velocity

| Task được chọn | SP |
| --- | --- |
| Thiết kế UI/UX | 1 |
| API Thêm sản phẩm | 2 |
| API Lấy giỏ hàng | 2 |
| API Xóa sản phẩm | 2 |
| Hiển thị tổng tiền + phí ship đơn giản | 2 |
| Viết test & QA | 2 |

- Task đưa sang Sprint tiếp theo :

  - API “Cập nhật giỏ hàng” (bản hoàn chỉnh) – 2 SP

  - Các cải tiến hoặc logic nâng cao khác

- Kết quả Sprint, cuối Sprint nhóm sẽ hoàn thành các chức năng :

  - Thêm sản phẩm vào giỏ

  - Xem danh sách giỏ

  - Xóa sản phẩm

  - Tính tổng tiền

  - UI cơ bản hoạt động

  - API hoạt động

Kiểm thử đầy đủ